台州市教育局文件

台教〔2018〕83号

台州市教育局关于印发台州教育

跨越式高质量发展行动计划的通知

各县（市、区）教育局，市直高校：

为贯彻落实市委弘扬大陈岛垦荒精神建设新时代美丽台州大会精神，认真落实市委书记陈奕君专题调研教育重要讲话精神和调研市区发展座谈会重要讲话精神，推进高水平建设人才强市战略，推动台州教育跨越式高质量发展，不断满足人民群众对高品质教育的需求，市委教育工委、市教育局决定实施台州教育跨越式高质量发展行动计划。

一、总体目标

力争通过三年努力，基本解决台州教育发展“不平衡”“不充分”“不优质”问题，补齐制约台州教育发展的关键性短板，推动台州教育跨越式高质量发展，到2020年创成教育基本现代化市，跻身全省教育第二方阵。

二、具体目标

——加大重大项目统筹力度。今年，全市年度计划投资50亿元，建设120个教育基建项目。到2020年，全市全面完成“十三五”期间总计300亿元的教育基建项目投入。

——提升市区教育首位度。今年，启动台州市三梅中学改造排危工程和台州市黄岩第三高级中学新建工程。办好北师大台州附中，切实提升台州一中、黄岩中学、路桥中学办学水平，到2020年，市区建成4所全市一流、省内有一定影响力的优质普通高中，建成10所学科特色鲜明学校。

——推动义务教育扩面提质。推进城乡义务教育一体均衡发展，巩固“零择校”成果。到今年年底，全市完成11个中小学笼式足球场和10个中小学综合实践基地建设。到2019年，镇海中学台州分校、华东师大台州附属学校招生开学，北师大台州附属实验学校新校园建成投用。到2020年，每个县（市、区）都落实与国内名校的合作办学项目。

——推动学前教育普惠就近全覆盖。今年，全市完成新（改、扩）建二级以上幼儿园36所，完成学前教育年度改薄任务。到2020年，普惠性幼儿园比例达到90%以上；公办幼儿园覆盖面达到36%以上；等级幼儿园覆盖面达到96%以上，其中一二级幼儿园覆盖面超过50%。

——推动职业教育跨越发展。到今年年底，台州护士学校进入台州现代职业教育园区并开工建设。到2019年，椒江、路桥第二职业高中进入台州现代职业教育园区并开工建设。到2020年，全市形成拥有7个以上职业教育园区的台州市职业教育园区群，基本建成台州现代职业教育园区。

——推动高等教育跨越发展。今年，启动台州学院航空工程学院项目建设，加强推进台州学院向应用型大学转型。到2020年，台州学院申硕成功；启动台州职业技术学院、台州科技职业学院二期工程建设；新增独立办学的全日制高等教育办学机构一至两所；依托台州本土高校开展合作办学的非独立法人高等教育办学机构达二个以上。

三、路径和措施

实施学前教育补短提升工程。全面贯彻《浙江省学前教育条例》，实施学前教育第三轮三年行动计划，建立幼儿园办园质量综合督导评估体系，落实城镇住宅小区配套幼儿园建设和乡镇幼儿园建设全覆盖，开展幼儿园办园行为专项检查，稳步提高普惠性幼儿园比例，进一步扩大公办幼儿园和等级幼儿园覆盖面，探索开展学前教育公益普惠水平监测。2018年，新增幼儿园优质学位5000个，幼儿教师持证率达到92%以上，普惠性幼儿园比例达到88.5%，等级幼儿园覆盖面达到95%。落实幼儿园生均公用经费最低标准，2018年最低标准为每生500元，完善普惠性民办幼儿园补助机制，逐步提高幼儿园劳动合同制教职工工资待遇。坚决防止伤害幼儿事件发生。

实施义务教育优质均衡发展工程。2018年，临海、温岭、玉环、仙居创成省教育基本现代化县（市），黄岩、三门统筹推进“基础教育重点县”摘帽和教育基本现代化县（区）创建，天台申报全国义务教育优质均衡发展县；新增中小学优质学位10000个，义务教育标准化学校占比达到96%；实施班额控制行动计划，实现初中七年级新生班额控制在50人以下、小学一年级控制在45人以下。加强乡村小规模学校建设，探索建立义务教育学校之间协作机制，鼓励优质教育资源向薄弱学校延伸，推进集团化办学、联合办学、委托管理和“小片区”管理。建立健全农村留守儿童关爱服务体系，加强农村寄宿制学校建设，全面落实家庭困难学生资助政策。健全随迁子女积分入学制度，确保符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读比例不低于85%，解决好民办外来务工人员子女学校升格、达标问题，统筹推进教育援疆和其他对口支援与合作。推广和落实小学推迟上学、弹性上学改革。继续实施义务教育学校“改薄”工程。加大教育融资力度，支持鼓励民间资本办更多的优质学校。

实施普通高中质量提升工程。开展高中“质量提升年”活动。加强全局性教育质量标准体系研究，建立完善教育质量评估制度，完善初、高中学生综合素质评价体系。召开全市基础教育质量提升研讨会，推广联考联评、集体主题调研、高考奖励、竞赛辅导、质量监测分析、自主招生等有效做法。加强教研组、学科组、备课组等班组建设，提升教学合力。实施“精准教学”，切实减轻学生过重课业负担。实施“数据驱动”，根据监测发现问题，在学校管理和课堂教学中予以解决，着力提升基础教育质量。实施市区普通高中多样化发展提升行动计划，大力打造市直高中特色项目，深入开展市直高中学生综合素质提升活动。加强市直高中内部管理，进一步加强校长和教师队伍建设，建立和完善教师考核、奖励、职评、评优评先和分配制度。

实施现代职成教品质提升工程。深入实施中职“三名”工程，全面推进中职教育质量提升行动计划，强化中职学校实践训练、技能比赛和创业创新教育，加强中职学校文化知识教育和核心素养培养。深化校企合作，2018年建成5-8个校企合作共同体。加快全市职业教育园区群和台州现代职业教育创业园区建设，启动实施“三区两市”职业教育协同发展改革。发展继续教育和网络教育，认真组织实施“成教服务工程”，加强学习型城市、现代化成校、成教培训品牌项目创建和学分银行建设，更好更多培训社会人员。

启动实施高等教育振兴工程。实施高等教育振兴战略，研究制定统筹推进台州高等教育改革发展的相关意见。加快推进台州学院向应用型大学转型发展，推进台州学院椒江校区后续工程和台职院、台科院、台州电大二期工程建设。在办好现有高校基础上，积极引进国内外一流大学到台州合作办学，加快推进航空工程学院、北航长鹰无人机学院等建设，推进浙江汽车职业技术学院升格为台州理工学院。深化产教融合，全面推行校企协同育人，提高科技创新和成果转化能力，提升服务地方经济转型升级和服务乡村振兴战略能力。深入推进高校创新创业教育改革，抓住重点领域和关键环节，打造高校创新创业教育改革高地。加强一流学科和优势专业建设，落实《台州高校省级以上一流学科和优势专业奖励办法》，推动高校高端智库建设。探索建设台州学院、台科院与北航台州通航产业融合发展的教育共同体。

实施特殊教育能力提升工程。实施“特殊教育提升三年行动计划”。补好特殊教育学前和高中段教育短板，普及十五年特殊教育，鼓励特殊教育学校开办学前部，确保身体条件符合的残疾幼儿就读普通幼儿园“零拒绝”。大力发展残疾人职业教育，大力建设特殊教育学校实训基地，巩固随班就读，探索“特教学校+卫星班”融合教育新模式，开展特殊教育送教服务。推进特殊教育学校标准化建设，推进课程教学改革，整体提升特殊教育质量。

四、组织和保障

进一步解放思想。市委全面深化改革再创民营经济新辉煌大会召开以来，全市教育系统广泛开展了解放思想大讨论，各地形成了良好的氛围。下一步，要重点将解放思想落实到具体工作中，把制约教育发展的坛坛罐罐打破，推动工作主动创新；要站在为台州高质量发展强化人才和智力支持的高度，从全局和战略层面谋划推动教育事业发展；要拿出大气魄、大手笔，集中力量、集中资源，超常规推进。

加强组织领导。市教育局将成立以局长为组长的领导小组，各分管领导分线负责，各业务处室具体负责。各县（市、区）教育局也要成立局主要负责人为组长的领导小组，明确责任分工，完善推进机制，确保各项工作如期完成。

加大教育投入。要做好重大项目的再谋划、再梳理，全力拓展教育发展空间；要切实落实重大项目的平台建设，拓展教育投融资渠道，通过创新投资模式、设立教育基金会、支持鼓励社会资本投入等多条腿走路，扩大教育有效投入规模。完成市本级总投资达38.45亿元的14个基建项目建设。

优化校网布局。率先启动实施黄岩区域、椒江区域普通高中校网布局调整，适时启动路桥区域普通高中校网调整。加强市区职普融通，统筹指导三区职教中心规划设置。推动各县（市、区）制定薄弱幼儿园和薄弱学校改造提升计划（2018-2020年），优化学前教育和义务教育校网布局。

实施人才新政。启动实施教育人才新政“新八条”，着力解决引进人才的住房和家属安置问题,优先解决编制和岗位，允许先办理入职手续后完善相关档案资料，按档次发给一定的安家费，采取“一事一议”的方式确定柔性引进人才政策，对优秀校长和骨干教师分类发放津贴。创新本地高层次教育人才的培养方式。建立高层次人才培训培养机制和高层次人才业绩评价考核制度。

进一步狠抓落实。实施市对县经济社会发展目标责任制美好教育专项工作考核，将“台州教育跨越式高质量行动计划”纳入市教育局对县（市、区）教育工作业绩考核。深入实施教育现代化县创建工作督查、考核、通报、问责四位一体的责任制度，启动实施教育现代化指数测评和公布制度，实施市区教育首位度监测，建立健全教育重点项目督查通报机制，建立全市教育经费统计公告制度。

附件：1.落实建设新时代美丽台州大会精神推动台州教育跨

越行动工作方案（2018—2020年）

2.落实市区发展座谈会精神推进市区教育融合发展重

点任务责任分工方案（2018年度）

3.落实陈书记调研教育重要讲话精神推动台州教育跨

越式高水平发展责任清单（2018年度）

4.落实台州市高水平建设人才强市行动计划重点任务

责任清单（2018—2020年）

台州市教育局

2018年5月23日

附件1：

落实建设新时代美丽台州大会精神推动台州教育跨越行动工作方案

（2018-2020年）

| 序号 | 重点内容 | 责任单位 | 工作措施 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要把台州学院办成高水平的高校，加快设立硕士点，争取早日升格为台州大学。 | 市教育局 台州学院 | 1.成立学科建设办公室，建立台州学院高等研究院（2018年完成）； 2.与浙江理工大学等国内外高校联合培养研究生（2018年开始）； 3.2020年完成申硕。 | 2020年 | 责任人：金则新 联系人：郑米生 电话：88582028 |
| 2 | 要全力支持台州学院引进高层次人才团队。 | 市教育局 台州学院 | 柔性引进国内外顶尖团队2个以上，引进博士或高级职称教师60人以上。 | 2018年 | 责任人：金则新 联系人：郑米生 电话：88582028 |
| 3 | 台州职业技术学院要针对七大千亿产业大力培养应用型人才。 | 市教育局 台职院 | 1.进一步提升台州职业技术学院中德学院办学水平，培养高端制造类技术技能人才； 2.深化产教融合，全面推行校企协同育人，加快推进现代学徒制试点工作，设立订单式培养班10个以上。 | 2018年 | 责任人：章 伟 联系人：郑米生 电话：88582028 |
| 4 | 台州科技职业学院要针对七大千亿产业大力培养应用型人才。 | 市教育局 台科院 | 1.加快推进北航长鹰无人机学院建设，为我市航空产业培养高端制造类技术技能人才； 2.深化产教融合，全面推行校企协同育人，加快推进现代学徒制试点工作，设立订单式培养班10个以上。 | 2018年 | 责任人：刘伟明 联系人：郑米生 电话：88582028 |
| 5 | 加大力度引进国内著名的基础教育品牌学校，全力支持推进镇海中学台州分校、北师大台州实验学校、华师大台州附中等项目建设，在家门口打造全省一流的名校。 | 市教育局 各县（市、区）政府 | 将引进基础教育品牌学校列入市对县经济社会发展目标责任制美好教育专项工作考核。 | 2018.5 | 责任人：林鉴兵 联系人：王华赋 电话：88582031 |
|  |  | 市教育局 椒江区政府 | 镇海中学台州分校2019年秋季开学。 | 2019年 | 责任人：张 江 联系人：李敏文 电话：88582026 |
|  |  | 市教育局 黄岩区政府 | 北师大台州附属实验学校新校园2019年秋季建成投用。 | 2019年 | 责任人：徐 勇 联系人：高琼刚 电话：88582018 |
|  |  | 市教育局 椒江区政府 | 华东师大台州附中2019年秋季开学。 | 2019年 | 责任人：朱道鸿 联系人：姚振芳 电话：88582023 |
| 6 | 要解放思想，允许台州自己的基础教育品牌学校跨区域办分校。 | 市教育局 | 积极推动镇海中学台州分校在台州北三县举办一所分校。 | 2021年 | 责任人：张 江 联系人：李敏文 电话：88582026 |
| 7 | 学前教育要做到普惠就近全覆盖。 | 市教育局 各县（市、区）政府 | 全市新建、改扩建二级以上幼儿园100所，其中2018年完成新建、改扩建36所二级以上幼儿园。 | 2020年 | 责任人：张 江 联系人：高琼刚 电话：88582028 |
| 8 | 要大力引进有品牌的高端幼儿园。 | 市教育局 县（市、区）政府 | 全市完成引进2所以上高端幼儿园（招生开学或开工建设）。 | 2018年 | 责任人：罗鉴鸿 联系人：姚振芳 电话：88582023 |

附件2：

落实市区发展座谈会精神推进市区教育融合发展重点任务责任分工方案

（2018年度）

| 序号 | 工作 重点 | 工作内容 | 责任 单位 | 2018年工作措施及时间安排 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进市区教育一体化改革 | 市区教育发展由市里统一抓，比三区分头抓要更好，更能集中力量办好的学校。要进一步理顺市区学校管理体制，加大市级对重大教育项目的统筹力度 | 市教 育局 | 1.召开全市教育重大项目现场推进会（6月）； 2.启动实施市区普通高中校网调整（6-12月）； 3.加强市区职普融通，统筹指导三区职教中心规划设置（6-10月）。 | 椒江、黄岩、路桥区政府 市财政局 |
| 2 | 推进教育现代化创建 | 确保基本教育现代化县全覆盖，目前，椒江、路桥已创成，黄岩“基础教育重点县”还没摘帽，一定要抓上来。 | 市教 育局 | 1.开展“基础教育重点县”中期督查，形成督查报告（6月）； 2.根据督查报告要求，督促黄岩整改落实（7-11月）； 3.全面评估整改落实工作（12月）。 | 黄岩区政府 |
| 3 | 打造市区教育 高地 | 加快提升市区教育质量，市里要突出抓好高中段教育，市区高中一体化后，要集中研究怎样调配师资、怎样激发活力，推动市区高中教育质量走在全市前列；区里要办好学前教育和义务教育，为高中段提供优质生源。 | 市教 育局 | 1.出台《推进市直普通高中学生学科竞赛工作的实施意见》着力提高市区高中数学、物理、化学、生物和信息等五大学科竞赛水平（5月）； 2.出台《加强市直高中校本研训工作的若干意见》（5月）； 3.深化市区普通高中校长职级制和教师“市管校聘”改革，激发教育活力（7-10月）。 | 市编办 市人社局 市财政局 |
| 4 | 加大资源引进 力度 | 把引育优质资源摆到突出位置，这两年，三区在引进教育资源上富有成效，黄岩引进北师大附中、椒江引进华师大附中，镇海中学台州分校也已落户，这是很有效的办学方式，更要同步引校长、引师资，学理念、学机制，把整体教育水平带起来。 | 市教 育局 | 1.出台《关于加强基础教育领域高层次人才培养引进若干意见》（7月）； 2.市直高中柔性引进名校长1人，新建市直高中名校长工作室1个（8月）； 3.深化市直高中校长、教师“走进经典、走进名校”高端培训系列活动（8月、11月）。 | 市委组织部 |

附件3：

落实陈书记调研教育重要讲话精神推动台州教育跨越式高水平发展责任清单

（2018年度）

| 项目 | 工作内容 | 2018年工作措施及时间安排 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解放 思想 | 1.要一个一个具体项目、政策、方案抓落实。 | 建立清单式分解责任、定期督查机制（6月） | 办公室 |
|  | 2.引进优质教育资源时，不管是国有民办还是纯民办学校，要保障一定数量事业编制。 | 试行非财政供养民办事业单位报备员额制度（7月） | 人事处 |
|  | 3.重奖名校长、名教师、骨干教师、特级教师。 | 出台人才新政新八条（7月） | 人事处 |
|  | 4.加大对校长在培养人才和引进人才上的考核力度。 | 出台市直学校引进培养人才主体责任考核办法（7月） | 人事处 |
|  | 5.引进优质教育资源时，对名师、骨干教师要有明确要求。 | 合作办学协议必须明确名师、骨干教师派驻20%以上 | 人事处 办公室 |
| 提高 站位 | 1.全面发展学生素质，努力提升学生体质健康水平。 | 召开提升学生体质健康水平推进会（5月） | 安管处 |
|  | 2.北师大台州附中建了新游泳池，要让每个学生都学会游泳。 | 督促北师大台州附中建立健全游泳池使用制度（6月） | 直管处 |
| 拉高 标杆 | 1.向全省第一梯队看齐，标杆要竖得更高。 | 组织班子成员、中层及县市区局长赴宁波学习（4月） | 办公室 |
|  | 2.加快创建省教育基本现代化县。 | 临海、温岭、玉环、仙居实现教育基本现代化(12月) | 督导处 |
| 拿出 魄力 | 1.弘扬“五皮”招商精神，舍得花真金白银引进优质资源和优质人才。 | 建立引进优质资源和优质人才专项经费制度（6月） | 人事处 计财处 |
|  | 2.要花更大的力气把全国全省最好的办学资源引进来，把制约教育发展的坛坛罐罐打破，办成几所名校。 | 将引进优质资源和优质人才纳入工作业绩考核（6月） | 直管处 职成教处 |
| 提升发展理念 | 1.全面贯彻党的教育方针，让校长和教师牢固树立“教书育人”理念。 | 出台2018年师德师风建设工作安排年度计划（5月） | 人事处 教发中心 |
|  | 2.要把高素质队伍建设放在第一位，把引进人才、留住人才放在第一位。 | 出台队伍建设、引留人才等政策性文件（9月） | 人事处 |
| 持续加大投入 | 1.按照“三增长两提高”的要求追补经费，做到逐年递增。 | 指导和督促各县市区认真落实，形成督查通报（5月） | 计财处 督导处 |
|  | 2.每年要将投入纳入对各个县市区考核。 | 纳入2018年度市对县美好教育专项工作考核（5月） | 督导处 |
|  | 3.要对接教育现代化强省战略进一步加大投入，软硬件都要投入，多渠道加大投入。 | 发布各县市区教育现代化发展指标监测情况（6月） | 计财处 督导处 |
|  | 4.落实好1200万学科竞赛专项经费。 | 对接市财政局，明确落实学科竞赛专项经费（6月） | 人事处 直管处 |
| 全面深化改革 | 1.梳理教育改革清单。 | 下发2018年深化教育改革工作清单（5月） | 办公室 |
|  | 2.加快出台教育人才新政“新八条”，与刚刚出台的两个人才《行动计划》配套起来，加大好校长好教师的引进。 | 出台教育人才新政“新八条”（7月） | 人事处 |
|  | 3.深化人事制度改革，加快“管办评分离”，推动中小学教师“县管校聘”改革全覆盖。打破公立学校和民办学校的人为阻隔。 | 推动教师“县管校聘”改革全覆盖（12月） | 人事处 职成教处 直管处 |
|  | 4.人事编制方面要进一步深化改革，公民办学校优秀教师要相互流通。 | 试行非财政供养民办事业单位报备员额制度（7月） | 人事处 职成教处 |
|  | 5.市教育局不但要管好市直学校，还要抓好全市学校。 | 下发2018年教育重点工作任务分解100条（5月） | 各处室 |
| 引进优质资源 | 1.进一步加大名校引进力度。 | 将名校引进纳入市对县美好教育专项工作考核（5月） | 督导处 |
|  | 2.加快镇海中学台州分校、北师大台州实验学校、华东师大附属台州学校等项目建设。 | 镇海中学台州分校、华东师大附中2019年秋季开学，北师大台州实验学校2019年秋季新校园建成投用 | 各处室 |
|  | 3.加快推进航空工程学院、北航长鹰无人机学院等建设，推进浙江汽车职业技术学院升格为台州理工学院，台州学院要申办硕士点，升格为台州大学。 | 推进航空工程学院以及航空工程学院大楼建设，加快北航北航长鹰无人机学院，台州学院2020年完成申硕。 | 高教处 |
| 打造市区高地 | 1.要提高市区教育首位度。 | 开展市区教育首位度监测，定期发布监测结果 | 监测中心 办公室 |
|  | 2.加强指导，配强校长，建强师资，加快提升市区初中、高中教育质量，努力使市区中学的办学质量跃居全市领先、全省先进。 | 1.出台《推进市直普通高中学生学科竞赛工作的实施意见》着力提高市区高中数学、物理、化学、生物和信息等五大学科竞赛水平（5月）； 2.出台《加强市直高中校本研训工作的若干意见》（5月）； 3.深化市区普通高中校长职级制和教师“市管校聘”改革，激发教育活力（7-10月）。 | 直管处 人事处 教研室 监测中心 基教处 |
|  | 3.认真实施好市区基础教育补短板工程。 | 按在建和规划项目推进时间表逐一销号推进（12月） | 计财处 |
|  | 4.要高起点办好新学校，加快提升现有市直学校办学水平。 | 1.出台《关于加强基础教育领域高层次人才培养引进若干意见》（7月）； 2.市直高中柔性引进名校长1人，新建市直高中名校长工作室1个（8月）； 3.深化市直高中校长、教师“走进经典、走进名校”高端培训系列活动（8月、11月）。 | 人事处 直管处 教发中心 |
| 形成 强势 推进 | 1.重视学前教育，实现全覆盖普惠性幼儿园，选派优秀公办教师到普惠性幼儿园担任园长，适当增配事业编制；鼓励社会力量举办优质幼儿园，鼓励探索国有民办办学模式。 | 出台发展学前教育第三轮三年行动计划分解表（5月）； | 人事处 基教处 职成教处 |
|  | 2.学前教育一直到高中教育要抓好规划布局，加强顶层设计，薄弱学校的搬迁、提升改造要抓紧定位。 | 1.启动实施市区普通高中校网调整（6-12月）； 2.启动实施薄弱幼儿园改造提升计划（6月）。 | 计财处 基建处 |
|  | 3.树立以校长为本的理念，落实好妈妈式服务，为教师营造更好的环境。 | 1.多形式举办校长高端培训活动；（8月、11月） 2.出台队伍建设政策性文件，维护教师权益（9月） | 人事处 教发中心 |

附件4：

落实台州市高水平建设人才强市行动计划重点任务责任清单

（2018-2020年）

| 序号 | 任务条目 | 工作措施和工作目标 | 完成时限 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才量质全面提升 | 1.积极引进培养省级以上“万人计划”教学名师1-2名； 2.加大引进市“500精英计划”人才20名；3.引进中小学紧缺学科骨干教师50名。 | 2020年 | 人事处 教发中心 |
| 2 | 出台教育领域专项人才政策 | 1.出台《关于加强基础教育领域高层次人才培养引进若干意见》； 2.出台《台州市基础教育领域高层次人才履职考核办法》。 | 2018年 | 人事处 |
| 3 | 建立健全以能力业绩为导向的校长职级制和基础教育领域优秀骨干教师激励机制，改革高层次教育人才培训研修制度 | 1.扩大中小学校长职级制改革试点范围，争取2个县市区开展试点； 2.加强对基础教育高层次人才管理，对表现突出者给予履职考核奖励； 3.优先推荐或组织高层次教育人才参加国培省培市培等高端培训。 | 2018年 | 人事处 教发中心 |
| 4 | 加大名校长引进力度 | 引进国内知名校长引进3-5名。 | 2020年 | 人事处 教发中心 |
| 5 | 加大省特级教师、市级名师等高层次人才的引进和培养 | 1.新引进培养省特级教师15名； 2.新增市级名师55名、省教坛新秀15名； 3.新增中小学正高级教师15名。 | 2020年 | 人事处 教发中心 |
| 6 | 进一步发挥名师工作室作用 | 1.设立“名师工作室专项课题研究制度”，推进“研究型工作室”建设； 2.加大名师工作室周期成果推广力度，积极发挥引领示范和辐射作用。 | 2018年 | 教发中心 |
| 7 | 支持高校与国外相关机构合作开展联合办学、科学研究和人才培养 | 1.积极推进高等教育国际化，加强专业、课程建设和学生双向交流； 2.加快筹建台州学院国际学院； 3.进一步提升台州职业技术学院中德学院办学水平，培养高端制造类技术技能人才。 | 2020年 | 高教处 |
| 8 | 建立科研人员创新项目聘期制 | 探索高校建立以合同聘用方式吸引科研人员参与重大项目机制。 | 2018年 | 高教处 |
| 9 | 大力支持台州学院建设 | 1.加快推进台州学院向应用型大学转型； 2.围绕“申硕”指标要求，成立台州学院学科建设办公室，加强学科特别是省一流学科建设，2020年台州学院四个学科通过浙江省一流学科验收。 | 2020年 | 高教处 |
| 10 | 推进高校培养复合型创新人才 | 1.建立紧密对接地方产业链、创新链的专业体系，整合二级学院，推进行业学院建设； 2.十三五期间立项的省级一流学科和优势、特色专业在2020年全部验收合格。 | 2020年 | 高教处 |
| 11 | 推进高校订单式培养模式 | 加快推进现代学徒制试点工作，高校设立订单式培养班30个以上。 | 2018年 | 高教处 |
| 12 | 落实百强民营企业高管和高层次人才子女入学优惠政策 | 1.制定《台州市高层次人才子女入学申请和办理规定（试行）》； 2.制定《关于做好百强民营企业高管和高层次人才子女就读中小学和幼儿园工作的实施意见》； 3.设立人才子女入学服务专窗； 4.协调各县市区教育局落实符合条件的人才子女入学工作。 | 2018年 | 基教处 |

抄送：省教育厅，市委办，市人大办，市府办，市政协办。

台州市教育局办公室                      2018年5月24日印发